## Sheet1
工作项 | 类别 | 描述 | 应用相关性 | 目标 | 优先级(越小越高) | 状态 | 20160303 | 20160311 | 20160318 | 20160325 | 20160331 | 20160408 | 20160415
数据库压缩功能bug | 数据库 | 具体bug内容找汪胜平提供 | 床边机&中央站 | zlz, hyd | 1 | 已完成
中央站数据库并发64床存储，并发至少4个回归支持的性能，最好有测试方案和可行性论证 | 数据库 | 性能 | 中央站 | zlz:性能分析(写64床，读4床） | 2 | 进行中 | 已完成： 上周数据库优化的工作基本完成。 在退出的时候把状态写入文件， 打开的时候直接读取文件恢复状态。 进行中： 测试方案和结果。 找硬盘[wangshengping] | 进行中 | 硬盘已到位。 测试进行中 | ? | ? | ?
win32平台的波形合成子线程化（不要使用QT的update触发波形绘制） | QT-合成 | 需要解决的应用问题：保证波形绘制不会被UI耗时操作（如开对话框）打断 | 中央站 | 中央站,MK,BD 统一接口(zlz: 波形性能分析,dht: qt插件) | 1 | 进行中 | 已完成：性能分析。 进行中：Qt插件。 问下wangshengping、liyuzheng的计划。
64床下的波形绘制性能 | 波形框架 | 除了波形绘制外，是否还要测试下整个波形处理流程上在64床下是否还有瓶颈，目前的优化只处理了波形绘图这部分。 | 中央站 | 同上 |  |  |  | 进行中：qt编码完成，调试 | 进行中（调试） | 已完成
qt 代码整合 | qt | 将 4 个产品（dubhe, bigdipper, merak, cms2)的 qt 代码整合到主干，便于后续开发 | 床边机&中央站 | dht | 1 | 已完成 | 已可以从一套主干代码上编译出dubhe、bigdipper、merak 的 qt 发布
nmef, mmos 库的 release |  | 目前缺少可用的release版本的支持库 | 中央站 | wangshengping | 1 | 未开始 | 进行中 | 进行中 | 进行中 | 已完成
部署Release版的win32 QT库 | QT平台 | 前端的win32工程不支持Release版的编译，需要部署一套Release版的前端开发配置和QT二进制动态库 | 中央站 | dht | 1 | 未开始 | 进行中 | 进行中 | 已完成
数据库服务器开发 | 数据库 | 具体需求需要细分，找汪胜平提供 | 中央站 | zhoulunzhong | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
MK:关窗残留导致波形短暂画在残留的窗体上 | QT-合成 | 反之，开窗时会给人波形停顿一下的错觉。体验效果差。需要一并考虑解决。 | 床边机&中央站 | dht(已知BUG) | 1 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 进行中 | 已完成 已显著改善，加快菜单开关速度可完全解决。
MK:移动鼠标前端CPU飙高 (移动鼠标后开窗速度变慢???) | QT-合成 |  | 床边机 | msj | NA | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 已完成
MK:重构后版本界面显示有瑕疵 | QT-合成 | 重构后出现 | 床边机: 床边机; msj: dht; 未开始: 未开始; 未开始: 未开始; 未开始: 未开始; 未开始: 已完成
MK:它床死机 | QT-合成（应用） |  | 床边机: 床边机; msj: dht; 未开始: 已完成
MK:Resp波形屏始终留了阴影 |  | 和“重构…瑕疵”是2个问题 |  | dht | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始
鼠标刷新残留 | QT-合成 |  |  | dht | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 已完成
双缓冲实现 | QT-合成 |  |  |  | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 已完成
QT手势和多点框架调优 | QT平台 | 需要根据UI体验要求制定调优目标和策略。应用编程默认没有使用手势，如果要使用，最好能在QT层合理路由鼠标、手势，避免应用全部响应。另外QT的手势默认框架可能存在与需求交互定义不吻合的点，如swap默认三指等。 | 床边机 | 需求待定 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
集成扫描枪 | QT平台 | MK, 中央站用法一样(应用代码) | 床边机: 床边机; msj: luojun(驱动支持); NA: 1; 未开始: 已完成
arm335x MK系统平台触摸屏、鼠标集成QT | QT平台 | 集成需求最好先梳理出来，要达到什么样的效果才能支持产品需求 | 床边机: 床边机; msj: luojun(驱动已改，更新内核)，dht(qt),剩余工作当bug处理; NA: 1; 未开始: 已完成
win32下QT渲染矢量字体的效果 | QT平台 | 1）win32下的QT字体渲染大小和linux有差别； 2）win32下QT字体渲染的效果不如linux下QT对相同字体的渲染效果，但win32原生渲染效果又好于linux下的QT渲染效果 | 中央站 | dht(尝试 native font engine) | 2 | 未开始 | 未开始 | 未开始 | 已完成
QT布局机制挖掘 | QT平台 | BD遇到的应用问题：底部navigtionBar中的按钮偶发文本超长时，布局系统不再按照1：1均分，什么情况下会产生这种异常？ | 床边机: 应用开发方法; msj: 已有规避方法; NA: NA; 未开始: 取消
QT文字排版机制（和CSS样式支持机制）挖掘 | QT平台 | 使用Qlabel并打开自动换行开关后，文本绘制区域的高度在某种字串组合下QFontMetrix计算不对。导致BD中帮助信息的换行文字区域高度计算不对。 | 床边机: 应用开发方法; msj: 当bug处理; NA: NA; 未开始: 取消
平台性能问题的持续集成和问题暴露机制 | 前端系统性能 | 需要有专门的手段暴露非功能性的系统问题。 需要有流程保证平台机制的正确性。 和不同平台的集成方案如何验证？ | 床边机: 应用开发效率; msj: liuwenjun、wangshengping; NA: NA; 未开始: 取消
滚动(combo 选项滚动加速+回顾) |  | 菜单 回顾 |  | yy,msj,dht |  | 试一下opaque widget的滚动 | 未开始 | 未开始 | 已明确加速的条件。加速接口编码未开始 | 编码完成。 2个影响因素待验证： 1，cpu、gpu写bs 2，PVR API的线程安全 | 编码完成。 2个影响因素待验证： 1，cpu、gpu写bs 3，PVR API的线程安全 | 编码完成。 2个影响因素待验证： 1，cpu、gpu写bs 4，PVR API的线程安全 | 已完成
MK自动化测试工具 | QT平台 | 自动化测试 | 床边机 | dht | 2 | 初步方案（3套） 评估计划 技术难点（命令集、qt已有的支持） | 未开始 | 未开始 | 进行中 技术可行性分析 | 进行中 技术可行性分析 | 进行中 技术可行性分析 | 进行中 技术可行性分析 | 进行中
本地化姓名排序 |  | 中央站强需求，其它弱需求 | 床边机: Qstring::localeAwareCompare; msj: dht; NA: 3; 未开始: 已完成
qt 跨进程signal/slot 机制 |  | MDC 已有 | 床边机: 先不做; NA: NA; 未开始: 取消
转屏 |  | BD迁移到ARM的需求, MK无此需求 | 床边机: luojun; NA: NA; 未开始: 取消
远程对象访问(MD2+Monitoring) |  | MDC 已能满足目前需要 | 床边机: 先不做; NA: NA; 未开始: 取消
其它 |  | 1，bd iview 转屏 out of memory 问题分析 2，mk 从屏触摸无消息 | 未开始: 1，已解决 2，已解决