## Sheet1
里程碑 | 测试目标 | 开发目标 | 时间点
milestone 1 |  |  | 20160513
| 能启动、停止远程显示服务 | protobuf移植完成
| 对现有功能无重大影响 | 协议描述、对象序列化反序列化完成
连接管理、包打包解析完成
输入转发完成（InputMgr）
milestone 2 |  |  | 20160520
| pc可显示 | qt改造完成
pc软件显示部分完成
milestone 3 |  |  | 20160527
| pc可输入 | pc软件输入部分完成
InputMgr联调完成
milestone 4 |  |  | 20160603
| 全功能 | 全功能验证完成
[milestone 5] |  |  | 20160610
| 性能优化 | 性能优化